   行政院農業委員會林業試驗所102年度公共工程流標、廢標案件辦理情形表
項次	標案名稱 / （發包工程預算：新台幣/元）	案號	流廢標原因(註) / （包括招決標方式、招標文件內容、發包預算編列合理性）	流標次數	預防策略、改（矯）正措施
1	國家林木種原庫新建工程（112,322,320）	102C005-05	1.預算單價低。 / 2.承攬廠商資格受限：僅限甲等綜合營造業，惟工程規模對甲等綜合營造業而言較小。 / 3.基地位置特殊因素：基地鄰近博愛特區。	8	第1次檢討改進內容：經檢討流標原因，預算單價過低為本案流標主要因素。故採取不影響建照核發之工程項目部分予以減項，提高施工項目單價吸引廠商投標。 / 第2次檢討改進內容： / 估驗計價方式改為每月得估驗1次。 / 得標廠商得支領預付款。 / 施工期限由380日曆天，延長為 430日曆天。 / 第3次修改招標文件內容：提高本案工程發包預算。
2	林業試驗所隔離試驗區整建第四期工程（2,509,410）	102B013-05	1.第1次開標因投標廠商家數未達三家(無廠商投標)。 / 2.第2次開標，僅一家廠商投標，惟廠商報價高於底價又未派員到場減價，故予 / 以廢標。 / 3.變更本案開標地點，重新辦理公告。	流標4次 / 廢標1次	本案施工地點位於嘉義縣中埔鄉澐水村較偏遠，又開標地點於台北，減低廠商派員至開標場所減價意願；又本案之水保計畫核定費時，影響發包進度，截至102年年底仍無法完成發包作業。爾後辦理偏遠地區之工程招標案，於工程預算編列時，應一併考量上述情形。
3	台北植物園故事館、綠資源中心、十三區苗圃及相關景觀工程（44,986,338）	101B021-05	投標廠商家數未達三家	1	續辦第2次招標
4	林業試驗所小果油茶-無患子試驗區灌溉系統工程（353,408）	102A065-05	投標廠商家數未達三家	1	續辦第2次招標
5	林業試驗所職務宿舍防漏水斜屋頂建造工程乙式（1,543,797）	102B014-03	部分規格似規範不清，降低廠商投標意願	3	請設計廠商檢討部分規格並修正圖說後，續辦理招標事宜。
6	藥用植物園周邊道路維護工程乙式（1,453,488）	102B015-03	投標廠商未達三家	1	續辦第2次招標
7	台北市中正區莒光路7號1樓等16戶眷舍拆除工程（952,596）	102A062-03	投標廠商未達三家	1	續辦第2次招標
8	資訊機房空調及電力備援設備建置工程（1,432,998）	102B011-03	投標廠商未達三家	1	續辦第2次招標
9	林業試驗所保育大樓「102年度節能與綠廳舍改善補助計畫」建築節能改善工程乙式（3,198,392）	102B008-03	投標廠商未達三家	1	續辦第2次招標
10	福山自然生態研究暨教育研習中心新建工程（23,524,017）	101B023-03	投標廠商未達三家	1	續辦第2次招標
11	苗圃基地護坡牆工程（280,000）	102A052-01	第1次開標結果，無廠商投標流標。 / 第2次開標結果，無廠商投標流標。 / 第3次開標結果，因僅1家廠商投標,且投標廠商資格不符規定而廢標，故修改招標文件後另案辦理招標。 / 修改招標文件後第1次開標結果，仍無廠商投標而流標，經請購單位檢討後表示，因工地位處偏遠地區,工程預算金額不高，且開標地點於台北總所，廠商位於工地(南投縣)附近，必須增加投標成本，故廠商投標意願不高。	流標3次 / 廢標1次	屬偏遠地區之工程案件，因人員交通、材料運輸不便而增加廠商成本，故爾後應請設計單位編列預算時應考量前述因素編列預算，又因開標地點與施工地區距離太遠，將增加廠商投標成本，故變更開標地點並採限制性招標方式始完成決標，另請購單位亦應先詢問投標廠商有無投標意願及意見，避免辦理多次招標。

註：除第1次流標填寫「投標廠商家數未達三家」者外，其餘請填寫其他原因。